## Tabelle1
Projekt: |  | Projektbezeichnung
Projektbeschreibung:
Letzte Aktualisierung:
Berichtszeitpunkte (Neue Einschätzung geplante fertigstellung)
Meilenstein Nr. | Beschreibung | Geplante Fertigstellung | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
M1 | Meilenstein 1 | 2022-09-01 | 2022-09-01: 2022-09-01
M2 | Meilenstein 2 | 2022-09-15 | 2022-09-01: 2022-09-15; 2022-10-01: 2022-09-10
M3 | Meilenstein 3 | 2022-10-04 | 2022-09-01: 2022-10-05; 2022-10-01: 2022-10-05; 2022-11-01: 2022-10-05
M4 | Meilenstein 4 | 2022-10-20 | 2022-09-01: 2022-10-20; 2022-10-01: 2022-10-20; 2022-11-01: 2022-10-09
M5 | Meilenstein 5 | 2022-11-01 | 2022-09-01: 2022-11-15; 2022-10-01: 2022-11-17; 2022-11-01: 2022-11-25; 2022-12-01: 2022-11-25
M6 | Meilenstein 6 | 2022-11-28 | 2022-09-01: 2022-11-28; 2022-10-01: 2022-11-20; 2022-11-01: 2022-11-28; 2022-12-01: 2022-11-29
M7 | Meilenstein 7 | 2022-12-15 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-18 | 2022-12-10
M8 | Meilenstein 8 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-18 | 2023-01-27
M9 | Meilenstein 9 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-02-27 | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10
M10 | Meilenstein 10 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-15 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 2023-03-20
Überwachung (Berichtszeitpunkte)
Planung